Программа антирисковых мер по рисковому профилю

« Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников»

МБОУ «СОШ №24» 2021год

Цель: создание условий непрерывного совершенствования профессионального уровня и педагогического мастерства педагогов, для повышения эффективности и качества образовательного процесса через применение современных подходов к организации образовательного процесса.

**Задачи:**

1. Повышение квалификации педагогов.
2. Обеспечение повышения предметной и методической компетентности, развитие инициативы, поиска и освоения новых форм и методов обучения.

**Сроки и этапы реализации программы**

**I этап мониторинга**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| 1. | Проведение мониторинга по выявлению дефицитов в компетенциях педагогов. | до 10.04.2021г | Зам. директора по УВР |
| 2. | Формирование перечня приоритетных тем методического сопровождения  в соответствии с выявленными профессиональными затруднениями и потребностями в профессиональной деятельности. | 10.04.-15.04.2021г. | Зам. директора по УВР, руководители ШМО |
| 3. | Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации переподготовки педагогических работников. Планирование работы. | 10.04.-15.04.2021г | Зам. директора по УВР  Руководители ШМО |
| 4. | Обеспечение адресного повышения квалификации педагогов (дистанционные курсы)  ***Учителя русского языка и литературы***: Акаева Н.Э., Агарзаева Н.Г., Амаева У.А., Халипаева С.М., Гитинамагомедова А.А.  ***Учителя географии***: Магомедова Ф.З., Алиева М.Ш.  ***Учитель истории***: Кадиева А.А.  ***Учитель обществознания***: Ахмедова З.А.  Очно-заочные***: учитель математики*** Шерифова З.Н. | Июнь 2021г. | Зам. директора по УВР |
| 5. | Прохождение процедуры аттестации, с целью присвоения квалификационных категорий.  ***Учитель физической культуры***Шамхалова Л.М.  ***Учитель начальных классов***Насидова Г.М. | Июнь 2021г. | Зам. директора по УВР |
| 6. | Посещение открытых мероприятий на базе ОО города: «Исследовательская деятельность учащихся- секреты организации» - ***учитель информатики Амирхангаджиева П.М.***  «Форма, ритм, фактура, как средства художественной выразительности»- учитель технологии ***Идрисова Х.У.***; учитель ИЗО ***Амирхангаджиева П.М.***  «Особенности проектной и исследовательской деятельности при подготовке учащихся к научно- практическим конференциям» - ***учитель начальных классов Гаджиомарова З.А.*** | 06.04.2021г.  20.04.2021г.  18.05.2021г. | Зам. директора по УВР |
| 7. | Организация работы педагогов по самообразованию. Выбор тематики и направлений в рамках общешкольной темы. | Апрель | Зам. директора по УВР  Руководители ШМО |
| 8. | Участие в обучающих вебинарах (на образовательной платформе Учи. ру , Яндекс .Учебник) | По графику | Зам. директора по УВР |
| 9. | Использование интерактивных технологий на уроках.  ***Физическая культура*** «Прыжок в высоту способом «перешагивание» (8 класс) – Шамхалова Л.М.  ***Русский язык*** «Орфограммы в значимых частях речи» (3б класс) – Гаджиомарова З.А.  ***Экоуроки(урок-игра)*** «Знатоки воды» (3а класс) – Гитиномагомедова П.М.; (2а класс) – Гаджиева Х.М.; (3в класс) – Таймазова С.Н.  ***Русский язык*** « Части речи(повторение) 3а класс – Абдусаламова Б.Ш. | 22.04.2021г.  12.05.2021г.  18.05.2021г.  26.05.2021г. | Зам. директора по УВР  Руководители ШМО |
| 10. | Работа в малых творческих группах с презентацией педагогических достижений. | Май | Руководители ШМО |
| 11. | Прохождение диагностики «Я учитель 3.0», с целью выявления и устранения недостаточности в педагогических компетенциях. | Апрель | Зам. директора по УВР |

**II этап мониторинга**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| 1. | Обеспечение адресного повышения квалификации педагогов | Сентябрь- декабрь | Зам. директора по УВР  Руководители ШМО |
| 2. | Отслеживание графиков курсовой подготовки | Сентябрь- декабрь | Зам. директора по УВР |
| 3. | Прохождение процедуры аттестации,с целью присвоения квалификационных категорий. | Сентябрь- декабрь | Зам. директора по УВР |
| 4. | Проведение семинаров, совещаний, педсоветов с целью усовершенствования предметной и методической компетенции педагогических работников. | Сентябрь- декабрь | Зам. директора по УВР  Руководители ШМО |
| 5. | Участие педагогов в ГМО, на педагогических чтениях, в Центре педагогического мастерства города. Посещение открытых мероприятий на базе ОО города. | Сентябрь- декабрь | Зам. директора по УВР  Руководители ШМО |
| 6. | Участие в обучающих, научно-методических семинарах и вебинарах. | Сентябрь- декабрь | Зам. директора по УВР  Руководители ШМО |
| 7. | Использование интерактивных технологий на уроках. | Сентябрь- декабрь | Зам. директора по УВР  Руководители ШМО |
| 8. | Работа в малых творческих группах с презентацией педагогических достижений | Сентябрь- декабрь | Зам. директора по УВР  Руководители ШМО |
| 9. | Изучение новинок методической литературы. | Сентябрь- декабрь | Зам. директора по УВР  Руководители ШМО |